ขั้นตอนการบริหารและเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

| Flow chart | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ก่อนดำเนินงาน -จัดเตรียมหลักสูตร/แผนการสอน/ตารางอบรมฯ/วิทยากร -จัดทำแผนปฏิบัติการ -ขออนุมัติเนินงาน ส่ง อนก.1ชุด -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน -จัดทำกระบวนงานพร้อมผู้รับผิดชอบ/แบบเช็คลิสความก้าวหน้าฯ -จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน -บันทึกขอยืมเงินราชการ ทำสัญญายืมเงิน ส่ง อนก. -ขออนุมัติฯเบิกเงิน -ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ -ประสานงานกับภายนอก: จังหวัด/กลุ่มเป้าหมาย/วิทยากร/ภาคี -ประสาน รพสต./ผู้ประกอบการ/ร้านค้า -ประสานกับทีมงาน ศพช. เพื่อจัดเตรียมความพร้อมด้าน: วัสดุ อุปกรณ์/ ยาสามัญ/ อาคารสถานที่/ โสตทัศนูปกรณ์/ ยานพาหนะ -ประสาน/จัดเตรียมเอกสาร: แบบประวัติผู้เข้าอบรม/วิทยากร แบบรับรายงานตัว แบบประเมินรายวิชา/โครงการ วุฒิบัตร ป้ายชื่อผู้อบรม ป้ายวิทยากร ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ตารางการอบรมใหญ่ ตารางจัดสถานที่ฯพร้อมผู้รับผิดชอบ -ประสาน จนท.การเงิน เพื่อจัดเตรียม: แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หลักฐานการเบิกเงินโครงการ แบบรับเงินวิทยากร -จัดประชุมก่อนดำเนินงานเพื่อ: รายงานความก้าวหน้า รับทราบปัญหาอุปสรรค ตรวจสอบความเรียบร้อยทุกด้าน | -หลักสูตร/แผนการสอน/ตารางอบรมฯ/ รายชื่อวิทยากร -แผนปฏิบัติการ -บันทึกขออนุมัติเนินงานฯ 2 ชุด แนบ แผนปฏิบัติการฯ/รายละเอียดงบประมาณ/วัสดุ/ตารางการอบรมระบุวิทยากรฯ -คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 3 ชุด -แบบมอบหมายผู้รับผิดชอบฯ/เช็คลิสฯ -วาระการประชุมพร้อม แผนฯ และตารางการอบรม -บันทึกขอยืมเงินราชการ (ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างฯ ค่าพาหนะฯลฯ ยกเว้นค่าวัสดุ) สัญญายืมเงิน -ขออนุมัติฯ -รายการวัสดุอุปกรณ์/ใบเสนอราคา สำเนาบัตร/ใบจดทะเบียนการค้า -หนังสือประสานงาน/เรียนเชิญวิทยากร -รายการจัดซื้อ จัดจ้าง สำเนาบัตรฯ -กระบวนงาน รายละเอียดการเตรียมงานรายการวัสดุอุปกรณ์ อาคารบรรยาย ฐานเรียนรู้ หอพัก ห้องอาหาร ฯลฯ -แบบประวัติผู้เข้าอบรม/วิทยากร แบบรับรายงานตัว แบบประเมินรายวิชา/โครงการ วุฒิบัตร ตารางอบรม/จัดสถานที่ -แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หลักฐานการเบิกเงินโครงการ แบบรับเงินวิทยากร -แบบเช็คลิสความก้าวหน้าฯ | -ผู้จัดการโครงการ -ผู้จัดการโครงการ -ผู้จัดการโครงการ -ผู้จัดการโครงการ -จนท.การเงิน -จนท.พัสดุ -ผู้จัดการโครงการ -งาน อนก. -ผู้จัดการโครงการ -ผู้จัดการโครงการ -จนท.การเงิน -ผู้จัดการโครงการ |
| Flow chart | เอกสารที่เกี่ยวข้อง/สิ่งที่ต้องเตรียม | ผู้รับผิดชอบ |
| ระหว่างดำเนินงาน คัดกรองผู้เข้าอบรม -รับรายงานตัว แจกกระเป๋า/เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) -แจกแบบทะเบียนประวัติ หรือ QR Code กรอกประวัติ -ถ่ายภาพทำทะเบียนประวัติ (ถ้ามี)/รวบรวม/จัดทำทะเบียน -รับจองห้องพัก ปฏิบัติหน้าที่: พิธีกร วิทยากรหลัก/กลุ่มย่อย จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รายวิชา สนับสนุนวิทยากร จดบันทึกรายวิชา ดูแลระบบ IT โสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมเวลา ดูแลต้อนรับ/อำนวยความสะดวกวิทยากร (ที่จอดรถห้องพัก อาหาร เครื่องดื่ม) ดูแลอาหาร อาหารว่างฯผู้อบรม ดูแลอำนวยความสะดวกผู้อบรม: ด้านวิชาการ ที่พัก อาหารฯ -จัดประชุม AAR หลังอบรมทุกวัน -แจก/รวบรวมแบบประเมินรายวิชา/โครงการ -แจก/ตรวจสอบแบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าวิทยากร | -ชุดคัดกรอง ที่วัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์ -แบบรับรายงานตัว แจกกระเป๋า -แบบทะเบียนประวัติ -แบบจองห้องพัก -ตารางมอบหมายหน้าที่/จัดสถานที่/ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ -ตารางการอบรม -รายการอาหาร ทะเบียนผู้เข้าพัก -แบบ AAR -แบบประเมินรายวิชา/โครงการ -แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ ค่าวิทยากร | -งาน อนก. -ทีมวิชาการ -งาน อนก. -ทีมวิชาการ -งาน อนก. -ทุกคน -ทีมวิชาการ -จนท.การเงิน |
| หลังดำเนินงาน -รวบรวม วิเคราะห์ สรุป แบบประเมินผล -สรุปเนื้อหารายวิชา -สรุปทะเบียนประวัติ/ แขวนบนเว็ปไซต์ -จัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน -รายงานผลการดำเนินงานในระบบ BPM -จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ -รายงานผลการดำเนินงานในระบบ BPM/GFMIS -รวบรวม/จัดทำเอกสารเบิกเงิน ส่ง อนก. ภายใน30วันหลังจากได้รับเงิน | -แบบประเมินผล/แบบสรุปเนื้อหารายวิชา -แบบทะเบียนประวัติ -บันทึกรายงานผล -เอกสารสรุปผล -ผลการใช้จ่ายงบประมาณ -แบบรายงานตัวผู้เข้าอบรมครบวัน ภาพถ่ายกิจกรรมอบรม/อาหารฯ -แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางบก111/แบบค่าวิทยากร -ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร อาหารว่างฯ | -ทีมวิชาการ -ผู้จัดการโครงการ -จนท.การเงิน -ผู้จัดการโครงการ -จนท.การเงิน |

| Flow chart | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- |
| ขั้นตอนการเบิกเงิน -รับ/ตรวจสอบเอกสาร -ขออนุมัติเบิกเงิน ผู้มีอำนาจอนุมัติ จบการทำงาน จ่ายเงินในระบบ KTB Corporation Online เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ -จัดทำขอจ่ายผ่านระบบ GFMIS -บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง -จัดเก็บเอกสาร ประทับตราจ่ายเงินแล้ว ลงลายมือชื่อ ว/ด/ป จัดทำเอกสารขอเบิกเงินในระบบ GFMIS เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ | -จนท.การเงิน |

หมายเหตุ  -ตัวอักษรสีดำ 	เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการโครงการ

-ตัวอักษรสีน้ำเงิน 	เป็นบทบาทหน้าที่ของจนท.การเงิน

-ตัวอักษรสีม่วง	เป็นบทบาทหน้าที่ของงาน อนก.

-ตัวอักษรสีชมพู   	เป็นบทบาทหน้าที่ของจนท.พัสดุ

โดย นิตยา เกษตร์ภิบาล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ